**…………………………….. MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ÇALIŞMA PLANI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Planlama Adımları** | **Başlama Tarihi** | **Bitiş Tarihi** | **Sorumlusu** |
| **1** | Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibinin kurulması | 01.10.2018 | 05.10.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **2** | Çalışma Planının Hazırlanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **3** | Durum Analizi Çalışmaları (kurumsal Tarihçe, Mevcut Stratejik Planın Değerlendirilmesi, Mevzuat Analizi) | 15.10.2018 | 26.10.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **4** | Durum Analizi Çalışmaları (Üst Politika Belgeleri Analizi, Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi) | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **5** | Durum Analizi Çalışmaları ( Paydaş Analizi- Anket Uygulaması-, Kurum içi Analiz, PESTLE ve GZFT Analizi, İhtiyaç Belirleme) | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **6** | Geleceğe Yönelim (Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerin Oluşturulması) | 12.11.2018 | 23.11.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **7** | Geleceğe Yönelim (Temalar ve Stratejik Amaçların Belirlenmesi) | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **8** | Geleceğe Yönelim (Stratejik Hedefler ve Performans göstergelerinin Tespiti) | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **9** | İl ARGE Birimi İncelemesi Değerlendirmesi | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Stratejik Plan Ekibi |
| **10** | Planın İnternet Sitesinde Yayınlanması ve E-Posta Şeklinde İl AR-GE Birimine Gönderilmesi | 01.01.2018 | 31.01.2018 | Stratejik Plan Ekibi |

**…………**

**Okul Müdürü**